## Sheet1
后台测试计划V 1.1
阶段 | 工作事项（主要节点） | 完成目标 | 测试人员 | 12月 |  |  |  | 1月
|  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
测试 | 所有模块测试用例编写 | 输出所有模块测试用例 | bar: 12月 28 to 12月 29
| 用户管理模块 | 完成用户管理测试 | bar: 12月 30
| 项目管理模块 | 完成项目管理测试 | bar: 12月 30
| 设备管理模块 | 完成设备管理测试 | bar: 12月 30
| 资金管理模块 | 完成资金管理测试 | bar: 12月 30 to 12月 31
| 系统管理模块 | 完成系统管理测试 | bar: 12月 31 to 1月 1
| 系统监控模块 | 完成系统监控测试 | bar: 1月 1
| 二轮全功能全量测试，包括兼容性测试，用例完善 | 完成第二轮功能全量测试，包括兼容性测试，用例完善 | bar: 1月 1 to 1月 2
| bug回归 | 回归验证所有bug | bar: 1月 2
| 总结 | 输出测试总结报告 | bar: 1月 2
备注： 1、橙色颜色表格代表测试进度 2、因为功能设计文档不全面，测试用例写不完善 3、因为一些功能关联到前端业务逻辑，测试主要针对后台页面功能